## 指标体系框架
附件
2020年度设备购置-多媒体大教室建设项目绩效评价指标体系及打分情况表
一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释和评价要点 | 评价标准 | 得分 | 扣分理由
决策 | 10 | 项目立项 | 3 | 立项依据充分性 | 2 | 指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点： ①项目立项是否符合国家及北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④标准分各0.4分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 评价要点⑤标准分0.4分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得0.4分，否则不得分。 | 2 | ——
|  |  |  | 立项程序规范性 | 1 | 指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 0.8 | 项目可行性报告内容不够完善
|  | 绩效目标 | 4 | 绩效目标合理性 | 2 | 指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或具有可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各0.5分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 2 | ——
续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | 绩效指标明确性 | 2 | 指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分。同时按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②③标准分各0.5分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 2 | ——
|  | 资金 投入 | 3 | 预算编制科学性 | 2 | 指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。 评价要点： ①预算编制是否依据充分，是否经过科学论证。 | 评价要点①标准分为2分。 各评价要点评分标准为： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 2 | ——
|  |  |  | 资金分配合理性 | 1 | 指标解释：项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。 评价要点： ①预算资金分配是否合理，与项目内容及其重要程度是否相适应。 | 评价要点①标准分为1分。 各评价要点的评分标准为： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 1 | ——
过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评价要点：资金到位是否足额。 | 得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计。 | 2 | ——
续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | 续 上 页 | 预算执行率 | 4 | 指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评价要点：截至实施周期末资金实际支出比例情况。 | 得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计。 | 4 | ——
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： ①项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②项目资金是否独立核算； ③资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ⑤是否存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣0.8分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4 | ——
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 5 | ——
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点： ①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤标准分分别为1分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 3 | 设备验收过程不够规范
产出 | 40 | 产出数量 | 18 | 硬件采购数量/面积 | 12 | 指标解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 评价要点:项目实施周期内各项产出完成情况。 | 得分＝实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 12 | ——
|  |  |  | 软件采购数量 | 6 |  |  | 6 | ——
|  | 产出质量 | 10 | 设备验收合格率 | 10 | 指标解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 评价要点：项目实施周期内产出质量达标情况 | 得分＝质量达标率*标准分，超过标准分的按标准分计。 | 10 | ——
|  | 产出时效 | 6 | 项目验收时间 | 6 | 指标解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 评价要点：项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。 | 根据项目各阶段工作任务完成及时性程度赋分： 完成及时，得标=（90%（含）-100%）*标准分； 完成较及时，得分=（80%（含）-90%）*标准分； 完成及时性一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分； 完成不及时，得分=（0-60%）*标准分。 | 4 | 计划验收时间为2020年10月，实际验收时间为2020年11月，验收时间稍有滞后
|  | 产出成本 | 6 | 项目预算控制数 | 6 | 指标解释：评价项目实施过程成本控制情况，以及单位成本节约情况。 评价要点： ①项目实施过程是否采取了成本控制措施； ②项目成本控制是否有效。 ③单位成本节约情况。 | 1.若项目涉及评价要点③，则评价要点①②③标准分各1分； 2.若项目不涉及评价要点③，则评价要点①②标准分各1.5分。 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 6 | ——
效益 | 30 | 项目 效益 | 30 | 学校社会影响力 | 10 | 指标解释：项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 评价要点：评价项目实施效益的显著程度。 | 根据效益的显著程度定性评分， 效益良好，得分=标准分；； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。 | 8 | 效益有待进一步彰显，绩效支撑材料有待不断收集
|  |  |  | 学生、社会在岗人员技能竞争力 | 10 |  |  | 8 | 效益有待进一步彰显，绩效支撑材料有待不断收集
|  |  |  | 使用人员满意度 | 10 | 指标解释：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 评价要点：评价社会公众或服务对象对项目实施的满意度程度。 | 得分=社会调查服务对象满意度/计划满意度*标准分，超过标准分以标准分计。 | 8 | 服务对象满意度调查范围有待扩大
合计 | 100 | —— | 100 | —— | 100 | —— | —— | 89.8 | ——