附件3

项目支出绩效自评表

（  2020    年度）

| 项目名称 |  | 食品反欺诈质量安全技术平台项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京二商集团有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京二商集团有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501083266 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 449.00 |  | 449.00 | 448.95 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 449.00 |  | 449.00 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提升本单位食品反欺诈创新团队在食品真实性方向的科研实力及检测仪器设备水平，有效提升本单位食品反欺诈研发技术储备及科技创新能力，同时也不断提高本单位对首农食品集团和北京地区反欺诈技术的支撑能力，进而提升集团及相关企业食品质量安全过程控制技术水平，助力推动食品产业健康发展，项目社会效益明显。其项目目标根据政府和产业需求，结合单位自身的发展规划制定。 预期将发表多篇核心期刊文章，申请多项专利技术，培养多方面人才，预计2020年产生经济效益450万。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置仪器设备 |  | 购置仪器设备6台套 |  | 全部完成 | 20 |  | 20 |  | - |  |
|  |  | 质量指标 | 仪器设备性能参数符合科研需求 |  | 仪器设备性能参数符合科研需求 |  | 全部符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行时间 |  | 2020年12月31日前按时完成 |  | 全部符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 449万 |  | 448.95 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 450万元 |  | 完成 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 提升行业影响力及科研支撑能力 |  | 完成技术推广1场次 | 7 |  | 6 |  | 受疫情影响 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 提高研发技术储备能力及提升对外横向科研成果转化能力 |  | 开对外服务能力也将会显著的提升，为多家企业提供反欺诈技术. | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 政府（国家科研课题） |  | 政府>90% |  | 95% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 企业（对外转化） |  | 企业>90% |  | 95% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 消费者 |  | 消费者>90% |  | 95% | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。